## Sheet0
NR | Rodzaj ryzyka | Waga 1-10 | Prawdopodobieństwo ryzyka 1 - 4 | Stopień ryzyka (Rodzaj * Prawdopodobieństwo) | Działania minimalizujące ryzyko
1. | Awaria sprzętu | 8 | 2 | 16 | Kupno nowego sprzętu lub naprawienie starego | ryzyko techniczne
2. | Niedostateczne testowanie funkcji | 6 | 5 | 30 | Wprowadzenie kompleksowego planu testów | ryzyko funkcjonalne
3. | Zmiana wymagań klienta w trakcie projektu | 8 | 3 | 24 | Regularne przeglądy z klientem, dobrze zdefiniowane zarządzanie zmianami | ryzyko projektowe
4. | Niedoszacowanie czasu | 7 | 1 | 7 | Cotygodniowe spotkania zespołu celem podsumowania prac nad projektem | ryzyko projektowe
5. | Niezgodność funkcji z oczekiwaniami użytkowników | 6 | 3 | 18 | Regularne konsultacje z użytkownikami, wczesne prototypowanie | ryzyko funkcjonalne
6. | Niedostateczna wydajność systemu | 8 | 4 | 32 | Optymalizacja kodu, wprowadzenie skalowalnych rozwiązań | ryzyko niefunkcjonalne