## Sheet0
NR | Rodzaj ryzyka | Waga 1-10 | Prawdopodobieństwo ryzyka 1 - 4 | Stopień ryzyka (Rodzaj * Prawdopodobieństwo) | Działania minimalizujące ryzyko
1. | Awaria sprzętu | 7 | 2 | 14 | Kupno dodatkowego sprzętu | ryzyko funkcjonalne
2. | Utrata danych | 8 | 3 | 24 | Częste wykonywanie kopii zapasowych | ryzyko funkcjonalne
3. | Brak prądu | 10 | 2 | 20 | Zakup agregatu prądotwórczego | ryzyko funkcjonalne
4. | Opóźnione dostarczenie systemu | 5 | 1 | 5 | Cotygodniowe spotkania zespołu celem podsumowania prac nad projektem | ryzyko projektu
5. | Choroba osoby z zespołu | 4 | 4 | 16 | Zatrudnienie osoby o podobnych kompetencjach | ryzyko projektu
6. | Przedłużenie fazy implementacyjnej kodu aplikacji | 8 | 2 | 16 | Zatrudnienie większej ilości programistów | ryzyko projektu