## Arkusz1
Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadanie | Godzinowy nakład pracy | Data ukończenia
Inicjalizacja projektu | Analiza wymagań | Specyfikacja wymagań – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 5 godzin | 2024-07-17
| Zebranie wymagań od prowadzącego | Specyfikacja wymagań – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 1 godzina | 2024-07-17
| Przegląd istniejących systemów | Analiza specyfikacji wymagań – szablon.doc | Michał Tiedemann | 3 godziny | 2024-07-19
| Plan projektu | Plan projektu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 2 godziny | 2024-07-19
| Plan zarządzania ryzykiem | Plan zarządzania ryzykiem – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 30 minut | 2024-07-17
Projektowanie | Projekt bazy danych | Projekt systemu – szablon.doc | Michał Tiedemann | 3 godziny | 2024-07-23
| Projekt interfejsu API | Use case – szablon.doc | Fabian Szkudlarski | 6 godzin | 2024-07-24
| Projekt architektury systemu | Projekt systemu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 4 godziny | 2024-07-25
| Plan zarządzania konfiguracją | Plan zarządzania konfiguracją – szablon.doc | Michał Tiedemann | 2 godziny | 2024-07-23
| Plan zapewnienia jakości | Plan zapewnienia jakości – szablon.doc | Fabian Szkudlarski | 1 godzina | 2024-07-24
Rozwój | Implementacja API | Opis wersji systemu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski | 4 godziny | 2024-07-26
| Integracja Librus z bazą danych | Opis wersji systemu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 20 minut | 2024-07-26
| Test case opracowanie | Test case – szablon.doc | Michał Tiedemann | 15 minut | 2024-07-26
| Formularz błędu | Formularz błędu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski | 20 minut | 2024-07-26
| Opracowanie modułów bazy danych | Projekt systemu – szablon.doc | Michał Tiedemann | 2 godziny | 2024-07-26
Testowanie | Testy jednostkowe | Test case – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 3 godziny | 2024-08-04
| Testy integracyjne | Test case – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 2 godziny | 2024-08-05
| Raport zarządzania ryzykami | Raport zarządzania ryzykami – szablon.xls | Michał Tiedemann | 20 minut | 2024-08-05
| Ryzyka projektu aktualizacja | Ryzyka projektu – szablon.xls | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 10 minut | 2024-08-05
| Optymalizacja działania | Raport zarządzania ryzykami – szablon.xls | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 4 godziny | 2024-08-05
Wdrożenie | Instalacja i konfiguracja systemu | Instrukcja użytkownika – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 10 minut | 2024-08-06
| Migracja danych testowych | Instrukcja użytkownika – szablon.doc | Michał Tiedemann | 5 minut | 2024-08-06
| Plan zarządzania zmianami | Plan zarządzania zmianami – szablon.doc | Fabian Szkudlarski | 15 minut | 2024-08-06
| Uruchomienie systemu | Instrukcja użytkownika – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 1 minuta | 2024-08-06
| Monitorowanie i weryfikacja działania | Instrukcja użytkownika – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 20 minut | 2024-08-10
Zamknięcie projektu | Ostateczna weryfikacja systemu | Plan zarządzania testami – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 15 minut | 2024-08-10
| Dokumentacja końcowa | Plan zarządzania konfiguracją – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 8 godzin | 2024-08-21
| Zamknięcie ryzyk projektu | Ryzyka projektu – szablon.xls | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 1 godzina | 2024-08-11
| Podsumowanie projektu | Plan projektu – szablon.doc | Fabian Szkudlarski, Michał Tiedemann | 1 godzina | 2024-08-22
| Dokumentacja techniczna | Projekt systemu – szablon.doc | Michał Tiedemann | 2 godziny | 2024-08-21